## cronograma horas
Tabla 1.- Gant Chart actualizadado de tareas 2019-2021 considerando desglose de horas
Paquete de trabajo | Descripcion | Actividad | Inicio | Fin | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
PT0 gestion proyecto | Administrar los recursos financieros del proyecto. | A1-A01 | 2019-10-01 | 2021-12-31 |  |  | 15 | 40 | 50.49 | 35.53 | 38.27 | 29.53 | 35.53 | 35.53 | 31.53 | 34.87 | 35.64 | 1 | 1 |  |  | 5.62 |  | 10 | 44.64 | 33.44 | 51.21 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 33.04
PT0 gestion proyecto | Coordinar y documentar todos los paquetes de trabajo con una trazabilidad diaria. | A2-A02 | 2019-12-01 | 2021-12-31 |  |  | 15 | 37.18 | 35.17 | 43.59 | 35.17 | 39.17 | 15.17 | 25.17 | 20.19 | 20.21 | 19.49 | 10 | 15.06 |  |  | 8.1 | 11 | 34.65 | 63.37 | 67.88 | 58.92 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.02
PT0 gestion proyecto | Coordinar todas las actividades cientificas con una trazabilidad trimestral | A3-A03 | 2019-12-01 | 2021-12-31 |  |  | 30 | 41 | 31.27 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 32.19 | 17.81 | 31.17 | 27.81 | 27.86 | 1.57 | 1 |  |  | 20.38 | 8.7 | 23.7 | 59.94 | 65.63 | 58.82 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 42.66
PT0 gestion proyecto | Prepaar justificaciones y reportes de actividades y subirlos a la plataforma del ministerio cuando se abra el plazo de justificación año1 | A4-A04 | 2019-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 9 |  | 30.32 | 40.32 | 48.42 | 43.32 | [5 empty] | 20 | 35
PT0 gestion proyecto | Preparar justificaciones y reportes de actividades y subirlos a la plataforma del ministerio cuando se abra el plazo de justificación año2 | A5-A05 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | [18 empty] | 103.48 | 108.6
PT1 Gestion e integracion del Big Data Biologico | En esta tarea diseñaremos y construiremos un diseñador gráfico que permita el usuario diseñar pipelines a la carta seleccionando una serie de herramientas software y enlazando dinámicamente ficheros de resultados reportados por una aplicación para ser input de la siguiente. La configuracion del pipeline y sus parametros se podrá guardar, reutilizar y editar por el usuario. El diseñador gráfico se construirá en un lenguaje específico de dominio (DSL) diseñado para canalizaciones bioinformática | A6-A11 | 2019-12-01 | 30/04/2021 |  |  | 33 | 217.25 | 175.46 | 223.9 | 147.25 | 47.25 | 100 | 22.5 | [5 empty] | 85.25 | 85.25 | 97.9 | 85.25
PT1 Gestion e integracion del Big Data Biologico | Crearemos una base de datos relacional NoSQL como Graph [Neo4j] y MongoDB, para centralizar el conocimiento omico y biologico que usa nuestra infraestructura en la anotación. Los contenidos serán actualizados mediante gestor de APIs (application programming interface) para las bases de datos que faciliten estas herramientas. Para las otras bases de datos, crearemos un rastreador web con entendimiento generalizado de los esquemas de las bases de datos y sus políticas de propiedad y privacidad. | A7-A12 | 2019-11-01 | 2020-12-31 |  | 33 |  |  |  | 15.8 | 125.2 | 143.22 | 87.46 | 193.25 | 130.11 | 77.36 | 77.27 | 116.76 | 46
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Dos bases de datos. Una base de datos de conocimiento que generaremos a partir de nuestro propio conocimiento sobre los parametros óptimos a configurar en programas de cada pipelines y cual es la interpretatividad de los resultados en cada paso. Despues crearemos una base de datos de hechos probados con registro de toda la toma de decisiones tomadas por el propio usuario en la ejecucion del pipeline. | A8-A21 | 2019-10-01 | 2020-10-30 | 33 | [7 empty] | 69.11 | 62 | 88.01 | 185.1 | 184.62
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Construcción de un sistema experto con capacidad de aprendizaje para toma de decisiones que usará la base de datos desarrollada en la tarea 2.1 como bases de datos de conocimiento y de hecho desde donde exploraremos varias modelos de toma de decisiones basado en reglas para elucidar el modelo mas efectivo como motor de inferencia tanto en reglas preestablecidas como en las construidas mediante aprendizaje (observational learning). | A9-A22 | 2019-10-01 | 2021-09-30 | 77 | 88 | [6 empty] | 23.35 | 49.71 | 52.25 | 47.25 | 117.25 | 100 | 192.8 | 97.5 | 96.5 | 130.5 | 122.76 | 164.76 | 112.5 | 122.5 | 123.5 | 175
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Esta es una tarea de mineria de datos para crear una base de datos indexando terminos clave sobre información y contenido en foros bioinfomáticos en línea como Biostar, SEQanswer, GATK, etc, en particular en relación a las distintas herramientas que constituyen los pipelines de GPRO y las bases de datos que usa.Esta base de datos inclurá igualmente información sobre los resultados óptimos | A10-A23 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [10 empty] | 225.41 | 178.14 | 30.91 | 88.48 | 80.51
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Aquí aplicaremos procesamiento de lenguaje natural (NLP) y la plataforma de aprendizaje automático ML para procesar la informacion obtenida en la tarea 2.3. Las tecnología ML servirá para construir un motor de respuesta a preguntas interactivas donde la elección de la respuesta dependerá del alcance de los datos y del tipo de preguntas. El asistente virtual se implementará como un agente interactivo (chat bot) que hará recomendaciones o incluso conectará al usuario con alguein de nuestro equipo | A11-A24 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | [7 empty] | 58.9 | 147.25 | 147.25 | 47.25 | 47.25 |  |  |  |  | 110.54 | 147.25 | 172.25 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 143.25 | 167.25 | 147.25 | 147.25 | 32
PT3- Acciones de mejora y adaptacion de formato | Diseño y creación de contenedor utilizando la tecnologia de containers para simplificar la instalación de programas, pipelines, bases de datos, scripts, espacios de trabajos, recursos de usuarios, librerias informaticas y otras dependencias. A este fin usaremos la herramienta Docker Swarm or Google Kubernetes para obtener una arquitectura cloud apropiada. Todo ello con objeto de mejorar y simplificar la instalación, mantenimiento y escalabilidad de la infraestructura back end. | A12-A31 | 2020-04-01 | 2021-09-30
PT3- Acciones de mejora y adaptacion de formato | Migración de la actual version del suite desde Eclipse RCP (Rich Client Platform), a Eclipse RAP (Remote Application Platform). Todo ello mediante programacion java para poder separar determinadas capas del software (aka application, business and data layer) de la capa de presentacion (UI). Subsigueintemente implementaremos un portador RAP desde la la UI para tener una arquitectura util que nos permita añadir y compilar una capa de formato adaptada a formato web. | A13-A32 | 2019-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 112 | 57.67 | 77.5 |  |  | 100 | 47.25 | 100 | 100 | 100 | 78.32 | 70.83 | 30.32
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un análisis de exoma de cancer humano con llamada de variantes de tipo SNP/Indel usando el pipeline BWA-GATK-MUTECT y una colección de muestras de cancer obtenidas a partir del SRA archive del NCBI. Se usara la herramienta VEP de ensembl para anotar efectos a las variantes | A14-A41 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | [15 empty] | 33 | 33 | 79.15
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un análisis RNAseq para testar expresión diferencial usando el pipeline TOPHAT-CUFFLINKS y una colección de muestras de transcriptoma humano obtenidas a partir del SRA archive del NCBI. Se usaran las bases de datos de Biomart, Gene Ontology, KEGG y OMIM para anotar nombres y codigos de gen, ontologias de genes, metaboloma y patologia asociada. | A15-A42 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | [15 empty] | 37 | 37 | 72
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un estudio de novo usando el pipeline OASES-BLAST para ensamblar de novo, anotar yy realizar el perfil funcional de un transcriptoma no modelo obtenido sel SRA archive del NCBI. Se usaran las bases de datos de NR, Gene Ontology, KEGG para anotar transcritos, ontologías genicas ymetaboloma. | A16-A43 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | [16 empty] | 30 | 57.5 | 64.27
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un análisis de metagenomica 16S usando el pipeline INFERNAL-MOTHUR y como caso a estudio una colección de muestras sobre una patologáa de base microbiana tambien obtenidas a partir del SRA archive del NCBI. Se usaran las bases de datos de la RDP project para anotar taxonomia a los distintos taxa bacterianos identificados. | A17-A44 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | [16 empty] | 40 | 49.5 | 69.5
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Aquí se someterá al asistente virtual a múltiples preguntas respecto soluciones o recomendaciones y sitios web/foros a seguir según que protocolo o tematica o problema bioinformatico a abordar dentro de la omica. Todo ello para valorar su capacidad de respuesta y/o para resolver problema. La efectividad de dichas respuestas sera evaluada por porcentaje de acierto y con ello se someterá al modulo LNP a un proceso de entrenamiento y testado recursivo para incrementar su capacidad resolutiva. | A18-A45 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | [19 empty] | 55.5 | 55.5 | 63.5 | 80.5
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Esta tarea consistirá en valorar los entregables obtenidos en todos los workpackages para determinar si han alcanzado la validación suficiente para ser integrados dentro de GPRO. Todo ello en base al cumplimiento de requisitos establecidos en la seccion 2.4d de esta propuesta. | A19-A46 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | [23 empty] | 117.15 | 27.54 | 27.54 | 27.53
|  |  |  | horas totales | 110 | 121 | 214 | 393.1 | 400.21 | 386.95 | 422.12 | 489.2 | 557.31 | 653.22 | 725.92 | 717.99 | 571.36 | 408.64 | 401.69 | 252.75 | 432.29 | 667.9 | 637.21 | 543.46 | 482.2 | 499.2 | 516.2 | 579.11 | 294.5 | 294.5 | 179.25 | 11951.28
T1-CARLOS LLORENS |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2019 |  |  | HORAS TOTALES 2019 | Total horas a imputar justificacion 2020 | [11 empty] | HORAS TOTALES 2020 | Total horas a imputar justificacion 2021 | [11 empty] | HORAS TOTALES 2021 | TOTALES 19-21
[5 empty] | Oct | Nov | Dic |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado | 83 | 83 | 83 |  | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 |  | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25
admin recursos financieros | 20 | 24.68 | 493.6 | PT0-A1-A01 |  |  | 15 | 15 | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 20 | PT0-A1-A01 | bar: Total horas a imputar justificacion 2020 Nov to Total horas a imputar justificacion 2020 Dic
coordinación y documentacion PTs (trazabilidad diaria) | 300 | 24.68 | 7404 | PT0-A2-A02 |  |  | 15 | 15 | Total horas a imputar justificacion 2020 Nov: 10; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 15.06 | 25.06 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | 55 | 95.06 | PT0-A2-A02
coord activ científicas (trazabilidad trimestral) | 300 | 24.68 | 7404 | PT0-A3-A03 |  |  | 30 | 30 | Total horas a imputar justificacion 2020 Nov: 1.57; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 1 | 2.57 |  |  |  | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  |  |  | 43.5 | 76.07 | PT0-A3-A03
justificación 1a anualidad | 20 | 24.68 | 493.6 | PT0-A4-A04 |  |  | 9 | 9 | Total horas a imputar justificacion 2020 Abr: 2.42; Total horas a imputar justificacion 2020 May: 3; Total horas a imputar justificacion 2020 Nov: 20; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 35 | 60.42 | [12 empty] | 0 | 69.42 | PT0-A4-A04
justificación 2a anualidad | 20 | 24.68 | 493.6 | PT0-A5-A05 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [7 empty] | 20 | 20 | PT0-A5-A05
diseñador gráfico | 200 | 24.68 | 4936 | PT1-A6-A11 |  |  | 33 | 33 | Total horas a imputar justificacion 2020 Ene: 100; Total horas a imputar justificacion 2020 Feb: 56.96; Total horas a imputar justificacion 2020 Mar: 76.65 | 233.61 | [12 empty] | 0 | 266.61 | PT1-A6-A11
Base datos NoSQL | 100 | 24.68 | 2468 | PT1-A7-A12 |  | 33 |  | 33 |  |  | 15.8 | 125.2 | 132.8 | 62.76 | 91.68 | 52.76 | 52.76 | 52.77 | 57.76 |  | 644.29 | [12 empty] | 0 | 677.29 | PT1-A7-A12
Base datos conocimiento+BD hechos probados | 200 | 24.68 | 4936 | PT2-A8-A21 | 33 |  |  | 33 | Total horas a imputar justificacion 2020 Jun: 29.35; Total horas a imputar justificacion 2020 Jul: 22.24; Total horas a imputar justificacion 2020 Ago: 48.25; Total horas a imputar justificacion 2020 Sep: 60 | 159.84 | [12 empty] | 0 | 192.84 | PT2-A8-A21
Construcción sistema experto | 200 | 24.68 | 4936 | PT2-A9-A22 | 11 | 22 |  | 33 | Total horas a imputar justificacion 2020 Jun: 23.35; Total horas a imputar justificacion 2020 Jul: 24.96; Total horas a imputar justificacion 2020 Ago: 5; Total horas a imputar justificacion 2020 Nov: 0; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 45.55 | 98.86 |  |  |  | 17.26 | 27.26 | [7 empty] | 44.52 | 176.38 | PT2-A9-A22
Base datos contenido foros bioinformáticos | 200 | 24.68 | 4936 | PT2-A10-A23 |  |  |  | 0 | Total horas a imputar justificacion 2020 Ago: 30.91; Total horas a imputar justificacion 2020 Sep: 30.89; Total horas a imputar justificacion 2020 Oct: 30.91; Total horas a imputar justificacion 2020 Nov: 20.91; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 12.94 | 126.56 | [12 empty] | 0 | 126.56 | PT2-A10-A23
chatbot |  |  |  | PT2-A11-A24 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A11-A24
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A12-A31
Migración del suite | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT3-A13-A32 |  |  | 22 | 22 | Total horas a imputar justificacion 2020 Ene: 27.67; Total horas a imputar justificacion 2020 Feb: 48.75; Total horas a imputar justificacion 2020 Oct: 48.32; Total horas a imputar justificacion 2020 Nov: 23.58; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 30.32 | 178.64 | [12 empty] | 0 | 200.64 | PT3-A13-A32
Reproducción análisis de exoma cancer humano | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT4-A14-A41 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 33 | 33 | 33 | [9 empty] | 99 | 99 | PT4-A14-A41
Reproducción análisis RNAseq | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT4-A15-A42 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 37 | 37 | 37 | [9 empty] | 111 | 111 | PT4-A15-A42
Reproducción análsis De Novo Seq | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT4-A16-A43 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 30 | 40 | 35 | [8 empty] | 105 | 105 | PT4-A16-A43
Reproducción análisis metagenómica | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT4-A17-A44 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 40 | 35 | 45 | [8 empty] | 120 | 120 | PT4-A17-A44
Test y entrenamiento asistente virtual | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT4-A18-A45 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 29.5 | 29.5 | 37.5 | 54.5 |  |  |  |  | 151 | 151 | PT4-A18-A45
Valoración de todos los entregables | 123.85 | 24.68 | 3056.618 | PT4-A19-A46 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 89.61 |  |  |  | 89.61 | 89.61 | PT4-A19-A46
Horas totales según memoria | 2343.85 |  | 57846.218 | Presupuesto aprox | 44 | 55 | 124 | 223 | 127.67 | 105.71 | 92.45 | 127.62 | 135.8 | 115.46 | 138.88 | 136.92 | 143.65 | 132 | 134.82 | 140.87 | 1531.85 | 70 | 140 | 145 | 126.96 | 86.46 | 50.2 | 57.2 | 76.2 | 89.61 | 0 | 0 | 0 | 841.63 | 2596.48
T2-AHMED IBRAHEM HAFEZ |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2019 |  |  | HORAS TOTALES 2019 | Total horas a imputar justificacion 2020 Ene: Total horas a imputar justificacion 2020 | HORAS TOTALES 2020 |  | Total horas a imputar justificacion 2021 | [10 empty] | HORAS TOTALES 2021 | TOTALES 19-21
[5 empty] | Oct | Nov | Dic |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado | 44 | 44 | 134 |  | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 |  | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25
admin recursos financieros |  |  |  | PT0-A1-A01 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A1-A01
coordinación y documentacion PTs (trazabilidad diaria) |  |  |  | PT0-A2-A02 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A2-A02
coord activ científicas (trazabilidad trimestral) |  |  |  | PT0-A3-A03 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A3-A03
justificación 1a anualidad |  |  |  | PT0-A4-A04 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A4-A04
justificación 2a anualidad |  |  |  | PT0-A5-A05 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A5-A05
diseñador gráfico | 904.75 | 15.65 | 14159.3375 | PT1-A6-A11 |  |  |  | 0 | Total horas a imputar justificacion 2020 Ene: 117.25; Total horas a imputar justificacion 2020 Feb: 118.5; Total horas a imputar justificacion 2020 Mar: 147.25; Total horas a imputar justificacion 2020 Abr: 147.25; Total horas a imputar justificacion 2020 May: 47.25; Total horas a imputar justificacion 2020 Jun: 100; Total horas a imputar justificacion 2020 Jul: 22.5 | 700 | 51 | 51 | 63.65 | 51 | [8 empty] | 216.65 | 916.65 | PT1-A6-A11
Base datos NoSQL |  |  |  | PT1-A7-A12 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT1-A7-A12
Base datos conocimiento+BD hechos probados |  |  |  | PT2-A8-A21 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A8-A21
Construcción sistema experto* | 1000 | 15.65 | 15650 | PT2-A9-A22 | 66 | 66 |  | 132 | Total horas a imputar justificacion 2020 Jul: 24.75; Total horas a imputar justificacion 2020 Ago: 47.25; Total horas a imputar justificacion 2020 Sep: 47.25; Total horas a imputar justificacion 2020 Oct: 117.25; Total horas a imputar justificacion 2020 Nov: 100; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 147.25 | 483.75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 525 | 1140.75 | PT2-A9-A22
Base datos contenido foros bioinformáticos |  |  |  | PT2-A10-A23 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A10-A23
chatbot |  |  |  | PT2-A11-A24 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 |  |  |  | 142 | 142 | PT2-A11-A24
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A12-A31
Migración del suite | 673.25 | 15.65 | 10536.3625 | PT3-A13-A32 |  |  | 90 | 90 | 30 | 28.75 |  |  | 100 | 47.25 | 100 | 100 | 100 | 30 | 47.25 |  | 583.25 | [12 empty] | 0 | 673.25 | PT3-A13-A32
Reproducción análisis de exoma cancer humano |  |  |  | PT4-A14-A41 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A14-A41
Reproducción análisis RNAseq |  |  |  | PT4-A15-A42 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A15-A42
Reproducción análsis De Novo Seq |  |  |  | PT4-A16-A43 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A16-A43
Reproducción análisis metagenómica |  |  |  | PT4-A17-A44 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A17-A44
Test y entrenamiento asistente virtual |  |  |  | PT4-A18-A45 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A18-A45
Valoración de todos los entregables |  |  |  | PT4-A19-A46 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A19-A46
Horas totales según memoria | 2578 |  | 40345.7 | Presupuesto aprox | 66 | 66 | 90 | 222 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 1767 | 126 | 126 | 138.65 | 126 | 75 | 75 | 75 | 72 | 70 | 0 | 0 | 0 | 883.65 | 2872.65
[9 empty] | Total horas a imputar justificacion 2020 Ene: Ana |  | Raquel
T3-NUEVA CONTRATACION (Ana Miguel para 2020/ Raquel Ceprian para 2021) |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2019 |  |  | HORAS TOTALES 2019 | Total horas a imputar justificacion 2020 Ene: Total horas a imputar justificacion 2020 | HORAS TOTALES 2020 | Total horas a imputar justificacion 2021 | [11 empty] | HORAS TOTALES 2021 | TOTALES 19-21
[5 empty] | Oct | Nov | Dic |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado | 0 | 0 | 0 |  | 147.3 | 147.3 | 147.3 | 147.25 | 147.3 | 147.25 | 147.25 | 147.3 | 147.25 | 147.3 |  |  |  | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25
admin recursos financieros | 712 | 14.5 | 10324 | PT0-A1-A01 |  |  |  | 0 | 40 | 50.49 | 35.53 | 38.27 | 29.53 | 35.53 | 35.53 | 31.53 | 34.87 | 35.64 |  |  | 366.92 |  |  | 5.62 |  | 10 | 43.64 | 33.44 | 49.21 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 33.04 | 266.27 | 633.19 | PT0-A1-A01 | 633.19
coordinación y documentacion PTs (trazabilidad diaria) | 710.03 | 14.5 | 10295.435 | PT0-A2-A02 |  |  |  | 0 | 37.18 | 35.17 | 43.59 | 35.17 | 39.17 | 15.17 | 25.17 | 20.19 | 20.21 | 19.49 |  |  | 290.51 |  |  | 8.1 |  | 23.65 | 52.37 | 56.88 | 47.92 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.02 | 365.45 | 655.96 | PT0-A2-A02 | 655.96
coord activ científicas (trazabilidad trimestral) | 712 | 14.5 | 10324 | PT0-A3-A03 |  |  |  | 0 | 41 | 31.27 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 32.19 | 17.81 | 31.17 | 27.81 | 27.86 |  |  | 292.54 |  |  | 20.38 |  | 15 | 51.24 | 56.93 | 50.12 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 42.66 | 371.63 | 664.17 | PT0-A3-A03 | 664.17
justificación 1a anualidad | 302 | 14.5 | 4379 | PT0-A4-A04 |  |  |  | 0 | Total horas a imputar justificacion 2020 Feb: 30.32; Total horas a imputar justificacion 2020 Mar: 40.32; Total horas a imputar justificacion 2020 Abr: 46; Total horas a imputar justificacion 2020 May: 40.32 | 156.96 | [12 empty] | 0 | 156.96 | PT0-A4-A04 | 156.96
justificación 2a anualidad | 302 | 14.5 | 4379 | PT0-A5-A05 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 93.48 | 98.6 | [7 empty] | 192.08 | 192.08 | PT0-A5-A05 | 192.08
diseñador gráfico |  |  |  | PT1-A6-A11 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT1-A6-A11 | 0 | bar: Total horas a imputar justificacion 2020 Ene to Total horas a imputar justificacion 2020 Oct
Base datos NoSQL |  |  |  | PT1-A7-A12 |  |  |  | 0 | Total horas a imputar justificacion 2020 May: 10.42; Total horas a imputar justificacion 2020 Jun: 24.7; Total horas a imputar justificacion 2020 Jul: 28.98; Total horas a imputar justificacion 2020 Ago: 24.6; Total horas a imputar justificacion 2020 Sep: 24.6; Total horas a imputar justificacion 2020 Oct: 24.5 | 137.8 | [12 empty] | 0 | 137.8 | PT1-A7-A12 | 137.8
Base datos conocimiento+BD hechos probados |  |  |  | PT2-A8-A21 |  |  |  | 0 | Total horas a imputar justificacion 2020 Jun: 39.76; Total horas a imputar justificacion 2020 Jul: 39.76; Total horas a imputar justificacion 2020 Ago: 39.76; Total horas a imputar justificacion 2020 Sep: 39.76; Total horas a imputar justificacion 2020 Oct: 39.76 | 198.8 | [12 empty] | 0 | 198.8 | PT2-A8-A21 | 198.8
Construcción sistema experto |  |  |  | PT2-A9-A22 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A9-A22 | 0 | bar: Total horas a imputar justificacion 2020 Jun to Total horas a imputar justificacion 2020 Dic
Base datos contenido foros bioinformáticos |  |  |  | PT2-A10-A23 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A10-A23 | 0 | bar: Total horas a imputar justificacion 2020 Ago to Total horas a imputar justificacion 2020 Dic
chatbot |  |  |  | PT2-A11-A24 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A11-A24 | 0 | bar: Total horas a imputar justificacion 2020 May to Total horas a imputar justificacion 2020 Sep
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A12-A31 | 0 | bar: Total horas a imputar justificacion 2020 Abr to Total horas a imputar justificacion 2020 Dic
Migración del suite |  |  |  | PT3-A13-A32 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A13-A32 | 0 | bar: Total horas a imputar justificacion 2020 Ene to Total horas a imputar justificacion 2020 Feb; Total horas a imputar justificacion 2020 May to Total horas a imputar justificacion 2020 Dic
Reproducción análisis de exoma cancer humano | 35 | 14.5 | 507.5 | PT4-A14-A41 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 46.15 | [9 empty] | 46.15 | 46.15 | PT4-A14-A41 | 46.15
Reproducción análisis RNAseq | 35 | 14.5 | 507.5 | PT4-A15-A42 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35 | [9 empty] | 35 | 35 | PT4-A15-A42 | 35
Reproducción análsis De Novo Seq | 35 | 14.5 | 507.5 | PT4-A16-A43 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.5 | 29.27 | [8 empty] | 46.77 | 46.77 | PT4-A16-A43 | 46.77
Reproducción análisis metagenómica | 29 | 14.5 | 420.5 | PT4-A17-A44 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.5 | 24.5 | [8 empty] | 39 | 39 | PT4-A17-A44 | 39
Test y entrenamiento asistente virtual |  |  |  | PT4-A18-A45 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A18-A45 | 0
Valoración de todos los entregables | 44 | 14.5 | 638 | PT4-A19-A46 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 27.53 | 110.15 | 110.15 | PT4-A19-A46 | 110.15
Horas totales según memoria | 2916.03 |  | 39701.435 | Presupuesto aprox | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.18 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.35 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 |  |  | 1443.53 | 0 | 0 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 1472.5 | 2916.03 |  | 2916.03
T4-NUEVA CONTRATACION (AYA ALLAH ALI) |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2019 |  |  | HORAS TOTALES 2019 | Total horas a imputar justificacion 2020 Ene: Total horas a imputar justificacion 2020 | HORAS TOTALES 2020 | Total horas a imputar justificacion 2021 | [11 empty] | HORAS TOTALES 2021 | TOTALES 19-21
[5 empty] | Oct | Nov | Dic |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 0 | 0 | 0 |  | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25
admin recursos financieros |  |  |  | PT0-A1-A01 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A1-A01
coordinación y documentacion PTs (trazabilidad diaria) |  |  |  | PT0-A2-A02 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A2-A02
coord activ científicas (trazabilidad trimestral) |  |  |  | PT0-A3-A03 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A3-A03
justificación 1a anualidad |  |  |  | PT0-A4-A04 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A4-A04
justificación 2a anualidad |  |  |  | PT0-A5-A05 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A5-A05
diseñador gráfico |  |  |  | PT1-A6-A11 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT1-A6-A11
Base datos NoSQL |  |  |  | PT1-A7-A12 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT1-A7-A12
Base datos conocimiento+BD hechos probados |  |  |  | PT2-A8-A21 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A8-A21
Construcción sistema experto |  |  |  | PT2-A9-A22 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A9-A22
Base datos contenido foros bioinformáticos | 200 | 9.33 | 1866 | PT2-A10-A23 |  |  |  | 0 | Total horas a imputar justificacion 2020 Ago: 100; Total horas a imputar justificacion 2020 Sep: 100 | 200 | [12 empty] | 0 | 200 | PT2-A10-A23
chatbot | 1963.65 | 9.33 | 18320.8545 | PT2-A11-A24 |  |  |  | 0 | Total horas a imputar justificacion 2020 May: 58.9; Total horas a imputar justificacion 2020 Jun: 147.25; Total horas a imputar justificacion 2020 Jul: 147.25; Total horas a imputar justificacion 2020 Ago: 47.25; Total horas a imputar justificacion 2020 Sep: 47.25 | 447.9 |  | 110.54 | 147.25 | 147.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 32 | 1363.79 | 1811.69 | PT2-A11-A24
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A12-A31
Migración del suite |  |  |  | PT3-A13-A32 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A13-A32
Reproducción análisis de exoma cancer humano |  |  |  | PT4-A14-A41 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A14-A41
Reproducción análisis RNAseq |  |  |  | PT4-A15-A42 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A15-A42
Reproducción análsis De Novo Seq |  |  |  | PT4-A16-A43 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A16-A43
Reproducción análisis metagenómica |  |  |  | PT4-A17-A44 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A17-A44
Test y entrenamiento asistente virtual | 104 | 9.33 | 970.32 | PT4-A18-A45 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  | 104 | 104 | PT4-A18-A45
Valoración de todos los entregables |  |  |  | PT4-A19-A46 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A19-A46
Horas totales según memoria | 2267.65 |  | 21157.1745 | Presupuesto aprox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 0 | 0 | 0 | 647.9 | 0 | 110.54 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 32 | 1467.79 | 2115.69
T5-NUEVA CONTRATACION (IVAN ZAMORA) es programador contratado en lugar de subcontratado como externo |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2019 |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020
[5 empty] | oct | nov | dic | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | suman | Restan
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 0 | 0 | 0
admin recursos financieros |  |  |  | PT0-A1-A01 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT0-A1-A01
coordinación y documentacion PTs (trazabilidad diaria) |  |  |  | PT0-A2-A02 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT0-A2-A02
coord activ científicas (trazabilidad trimestral) |  |  |  | PT0-A3-A03 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT0-A3-A03
justificación 1a anualidad |  |  |  | PT0-A4-A04 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT0-A4-A04
justificación 2a anualidad |  |  |  | PT0-A5-A05 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT0-A5-A05
diseñador gráfico |  |  |  | PT1-A6-A11 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT1-A6-A11
Base datos NoSQL | 125.34 | 9.21 | 1154.3814 | PT1-A7-A12 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Jun: 72.59; Total horas a imputar justificacion 2020 Jul: 52.75; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 125.34 | 0 | PT1-A7-A12
Base datos conocimiento+BD hechos probados | 85.34 | 9.21 | 785.9814 | PT2-A8-A21 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Ago: 85.34; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 85.34 | 0 | PT2-A8-A21
Construcción sistema experto* |  |  |  | PT2-A9-A22 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT2-A9-A22
Base datos contenido foros bioinformáticos | 141.75 | 9.21 | 1305.5175 | PT2-A10-A23 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Jul: 94.5; Total horas a imputar justificacion 2020 Ago: 47.25; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 141.75 | 0 | PT2-A10-A23
chatbot |  |  |  | PT2-A11-A24 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT2-A11-A24
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 | [17 empty] | PT3-A12-A31
Migración del suite |  |  |  | PT3-A13-A32 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT3-A13-A32
Reproducción análisis de exoma cancer humano |  |  |  | PT4-A14-A41 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT4-A14-A41
Reproducción análisis RNAseq |  |  |  | PT4-A15-A42 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT4-A15-A42
Reproducción análsis De Novo Seq |  |  |  | PT4-A16-A43 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT4-A16-A43
Reproducción análisis metagenómica |  |  |  | PT4-A17-A44 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT4-A17-A44
Test y entrenamiento asistente virtual |  |  |  | PT4-A18-A45 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT4-A18-A45
Valoración de todos los entregables |  |  |  | PT4-A19-A46 |  |  |  |  | Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 0 | 0 | PT4-A19-A46
Horas totales según memoria | 352.43 |  | 3245.8803 | Presupuesto aprox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.59 | 147.25 | 132.59 | 0 | 0 | 0 | 352.43 | 0 | 352.43
T6-NUEVA CONTRATACION (GENIS MARTINEZ) programador contratado en lugar de subcontratado como externo
[5 empty] | Total horas a imputar justificacion 2019 |  |  | HORAS TOTALES 2019 | Total horas a imputar justificacion 2020 Ene: Total horas a imputar justificacion 2020 | HORAS TOTALES 2020 | Total horas a imputar justificacion 2021 | [11 empty] | HORAS TOTALES 2021 | TOTALES 19-21
[5 empty] | Oct | Nov | Dic |  | Oct | Nov | Dic | Oct | Nov | Dic | Oct | Nov | Dic | Oct | Nov | Dic |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 |  | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25
[8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A1-A01
[8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A2-A02
[8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A3-A03
[8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A4-A04
[8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A5-A05
diseñador gráfico |  |  |  | PT1-A6-A11 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | [8 empty] | 137 | 137 | PT1-A6-A11
Base datos NoSQL | 105 | 4.06 | 426.3 | PT1-A7-A12 |  |  |  | 0 | Total horas a imputar justificacion 2020 Nov: 59; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 46 | 105 | [12 empty] | 0 | 105 | PT1-A7-A12
Base datos conocimiento+BD hechos probados | 144.86 | 4.06 | 588.1316 | PT2-A8-A21 |  |  |  | 0 | Total horas a imputar justificacion 2020 Oct: 144.86 | 144.86 | [12 empty] | 0 | 144.86 | PT2-A8-A21
Construcción sistema experto* |  |  |  | PT2-A9-A22 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 22.5 | 21.5 | 55.5 | 55.5 | 87.5 | 62.5 | 72.5 | 73.5 | 125 |  |  |  | 576 | 576 | PT2-A9-A22
Base datos contenido foros bioinformáticos | 135.14 | 4.06 | 548.6684 | PT2-A10-A23 |  |  |  | 0 | Total horas a imputar justificacion 2020 Nov: 67.57; Total horas a imputar justificacion 2020 Dic: 67.57 | 135.14 | [12 empty] | 0 | 135.14 | PT2-A10-A23
chatbot |  |  |  | PT2-A11-A24 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A11-A24
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A12-A31
Migración del suite |  |  |  | PT3-A13-A32 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A13-A32
Reproducción análisis de exoma cancer humano |  |  |  | PT4-A14-A41 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A14-A41
Reproducción análisis RNAseq |  |  |  | PT4-A15-A42 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A15-A42
Reproducción análsis De Novo Seq |  |  |  | PT4-A16-A43 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A16-A43
Reproducción análisis metagenómica |  |  |  | PT4-A17-A44 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A17-A44
Test y entrenamiento asistente virtual |  |  |  | PT4-A18-A45 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A18-A45
Valoración de todos los entregables |  |  |  | PT4-A19-A46 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A19-A46
Horas totales según memoria | 385 |  | 1563.1 | Presupuesto aprox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.86 | 126.57 | 113.57 | 385 | 56.75 | 55.75 | 89.75 | 89.75 | 87.5 | 62.5 | 72.5 | 73.5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 713 | 1098

## cronograma gastos
Tabla 2.- Gant Chart actualizadado de tareas 2019-2021 considerando desglose de gastos
Paquete de trabajo | Descripcion | Actividad | Inicio | Fin | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
PT0 gestion proyecto | Administrar los recursos financieros del proyecto. | A1-A01 | 2019-10-01 | 2021-12-31 |  |  | 261.0658 | 861.6957 | 931.6798 | 712.1972 | 730.3587 | 575.4251 | 683.0918 | 644.3939 | 587.1141 | 634.9427 | 672.582 | 175.3871 | 167.285 |  |  | 180.2643 |  | 290.7921 | 790.2356 | 623.7752 | 834.7728 | 561.2897 | 616.8917 | 619.0892 | 626.9759
PT0 gestion proyecto | Coordinar y documentar todos los paquetes de trabajo con una trazabilidad diaria. | A2-A02 | 2019-12-01 | 2021-12-31 |  |  | 261.0658 | 818.1546 | 710.7035 | 827.6158 | 687.674 | 713.4692 | 369.3626 | 496.0394 | 424.7261 | 425.0125 | 436.9368 | 380.8537 | 476.0431 |  |  | 213.5741 | 382.0143 | 815.3901 | 1202.0951 | 1208.622 | 1023.1717 | 735.6938 | 800.6201 | 803.8087 | 765.6967
PT0 gestion proyecto | Coordinar todas las actividades cientificas con una trazabilidad trimestral | A3-A03 | 2019-12-01 | 2021-12-31 |  |  | 467.2166 | 877.1357 | 654.4498 | 601.6473 | 586.3325 | 550.7948 | 631.6254 | 390.6447 | 581.9589 | 533.844 | 559.0638 | 188.4 | 167.285 |  |  | 378.5114 | 329.5243 | 623.9183 | 1119.1588 | 1152.8358 | 998.3881 | 747.5071 | 813.0649 | 816.3207 | 748.5146
PT0 gestion proyecto | Prepaar justificaciones y reportes de actividades y subirlos a la plataforma del ministerio cuando se abra el plazo de justificación año1 | A4-A04 | 2019-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 178.6055 |  | 640.7469 | 780.7897 | 893.1156 | 795.5572 | [5 empty] | 609.15 | 913.9262
PT0 gestion proyecto | Preparar justificaciones y reportes de actividades y subirlos a la plataforma del ministerio cuando se abra el plazo de justificación año2 | A5-A05 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | [18 empty] | 1750.2765 | 1842.7906
PT1 Gestion e integracion del Big Data Biologico | En esta tarea diseñaremos y construiremos un diseñador gráfico que permita el usuario diseñar pipelines a la carta seleccionando una serie de herramientas software y enlazando dinámicamente ficheros de resultados reportados por una aplicación para ser input de la siguiente. La configuracion del pipeline y sus parametros se podrá guardar, reutilizar y editar por el usuario. El diseñador gráfico se construirá en un lenguaje específico de dominio (DSL) diseñado para canalizaciones bioinformática | A6-A11 | 2019-12-01 | 30/04/2021 |  |  | 508.4468 | 4838.5059 | 4051.5956 | 4968.7188 | 2416.85 | 862.8124 | 1889.3267 | 455.1433 | [5 empty] | 1460.613 | 1255.784 | 1872.8122 | 1704.6208
PT1 Gestion e integracion del Big Data Biologico | Crearemos una base de datos relacional NoSQL como Graph [Neo4j] y MongoDB, para centralizar el conocimiento omico y biologico que usa nuestra infraestructura en la anotación. Los contenidos serán actualizados mediante gestor de APIs (application programming interface) para las bases de datos que faciliten estas herramientas. Para las otras bases de datos, crearemos un rastreador web con entendimiento generalizado de los esquemas de las bases de datos y sus políticas de propiedad y privacidad. | A7-A12 | 2019-11-01 | 2020-12-31 |  | 1214.62 |  |  |  | 729.4312 | 3117.4444 | 3206.512 | 2189.2442 | 3637.4812 | 2066.4796 | 1618.3293 | 1740.4944 | 1732.6155 | 416.4241
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Dos bases de datos. Una base de datos de conocimiento que generaremos a partir de nuestro propio conocimiento sobre los parametros óptimos a configurar en programas de cada pipelines y cual es la interpretatividad de los resultados en cada paso. Despues crearemos una base de datos de hechos probados con registro de toda la toma de decisiones tomadas por el propio usuario en la ejecucion del pipeline. | A8-A21 | 2019-10-01 | 2020-10-30 | 1467.08 | [7 empty] | 1530.6737 | 1197.8551 | 1789.6019 | 2695.9028 | 1066.1071
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Construcción de un sistema experto con capacidad de aprendizaje para toma de decisiones que usará la base de datos desarrollada en la tarea 2.1 como bases de datos de conocimiento y de hecho desde donde exploraremos varias modelos de toma de decisiones basado en reglas para elucidar el modelo mas efectivo como motor de inferencia tanto en reglas preestablecidas como en las construidas mediante aprendizaje (observational learning). | A9-A22 | 2019-10-01 | 2021-09-30 | 1685.98 | 1937.44 | [6 empty] | 758.0623 | 1040.2662 | 957.2963 | 845.8616 | 2004.6696 | 1854.2621 | 3651.3646 | 1888.887 | 1625.6803 | 2402.4878 | 2368.8219 | 3211.7049 | 2054.3467 | 2186.3133 | 2282.9753 | 2748.9098
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Esta es una tarea de mineria de datos para crear una base de datos indexando terminos clave sobre información y contenido en foros bioinfomáticos en línea como Biostar, SEQanswer, GATK, etc, en particular en relación a las distintas herramientas que constituyen los pipelines de GPRO y las bases de datos que usa.Esta base de datos inclurá igualmente información sobre los resultados óptimos | A10-A23 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [10 empty] | 2511.1645 | 2170.6269 | 873.2967 | 929.3161 | 827.7088
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Aquí aplicaremos procesamiento de lenguaje natural (NLP) y la plataforma de aprendizaje automático ML para procesar la informacion obtenida en la tarea 2.3. Las tecnología ML servirá para construir un motor de respuesta a preguntas interactivas donde la elección de la respuesta dependerá del alcance de los datos y del tipo de preguntas. El asistente virtual se implementará como un agente interactivo (chat bot) que hará recomendaciones o incluso conectará al usuario con alguein de nuestro equipo | A11-A24 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | [7 empty] | 712.2575 | 1414.7567 | 1452.8167 | 597.4341 | 599.8985 |  | 2000 |  |  | 1061.9471 | 1964.85 | 2531.7858 | 6180.2571 | 2174.6214 | 2188.5848 | 2168.1846 | 2262.5769 | 1898.398 | 3959.248 | 462.11 | Esta actividad corresponde a la subcontratación de la UPV en la que se trabaja de forma conjunta con Aya Ali y Ahmed Hafez. El importe imputado corresponde a: los pagos de las facturas a la UPV más el gasto imputado de cada empleado y los gastos suplementarios asociados a los empleados
PT3- Acciones de mejora y adaptacion de formato | Diseño y creación de contenedor utilizando la tecnologia de containers para simplificar la instalación de programas, pipelines, bases de datos, scripts, espacios de trabajos, recursos de usuarios, librerias informaticas y otras dependencias. A este fin usaremos la herramienta Docker Swarm or Google Kubernetes para obtener una arquitectura cloud apropiada. Todo ello con objeto de mejorar y simplificar la instalación, mantenimiento y escalabilidad de la infraestructura back end. | A12-A31 | 2020-04-01 | 2021-09-30 | [9 empty] | 550 | 550 | 550 | 813.16 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2300 |  |  |  | Esta actividad corresponde la subcontratación de Ricardo Futami por tanto el dinero imputado se corresponde con las fechas de los pagos de las facturas
PT3- Acciones de mejora y adaptacion de formato | Migración de la actual version del suite desde Eclipse RCP (Rich Client Platform), a Eclipse RAP (Remote Application Platform). Todo ello mediante programacion java para poder separar determinadas capas del software (aka application, business and data layer) de la capa de presentacion (UI). Subsigueintemente implementaremos un portador RAP desde la la UI para tener una arquitectura util que nos permita añadir y compilar una capa de formato adaptada a formato web. | A13-A32 | 2019-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 1436.885 | 1478.6436 | 2331.7506 |  |  | 1655.7426 | 964.2353 | 1555.7697 | 1636.7544 | 1638.7917 | 1753.1397 | 1494.9355 | 811.1532
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un análisis de exoma de cancer humano con llamada de variantes de tipo SNP/Indel usando el pipeline BWA-GATK-MUTECT y una colección de muestras de cancer obtenidas a partir del SRA archive del NCBI. Se usara la herramienta VEP de ensembl para anotar efectos a las variantes | A14-A41 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | [15 empty] | 1103.5961 | 909.2929 | 1478.9952
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un análisis RNAseq para testar expresión diferencial usando el pipeline TOPHAT-CUFFLINKS y una colección de muestras de transcriptoma humano obtenidas a partir del SRA archive del NCBI. Se usaran las bases de datos de Biomart, Gene Ontology, KEGG y OMIM para anotar nombres y codigos de gen, ontologias de genes, metaboloma y patologia asociada. | A15-A42 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | [15 empty] | 1205.6139 | 1001.3664 | 1420.6726
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un estudio de novo usando el pipeline OASES-BLAST para ensamblar de novo, anotar yy realizar el perfil funcional de un transcriptoma no modelo obtenido sel SRA archive del NCBI. Se usaran las bases de datos de NR, Gene Ontology, KEGG para anotar transcritos, ontologías genicas ymetaboloma. | A16-A43 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | [16 empty] | 840.2379 | 1254.2015 | 1365.3058
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un análisis de metagenomica 16S usando el pipeline INFERNAL-MOTHUR y como caso a estudio una colección de muestras sobre una patologáa de base microbiana tambien obtenidas a partir del SRA archive del NCBI. Se usaran las bases de datos de la RDP project para anotar taxonomia a los distintos taxa bacterianos identificados. | A17-A44 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | [16 empty] | 1070.4214 | 1099.6108 | 1522.5406
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Aquí se someterá al asistente virtual a múltiples preguntas respecto soluciones o recomendaciones y sitios web/foros a seguir según que protocolo o tematica o problema bioinformatico a abordar dentro de la omica. Todo ello para valorar su capacidad de respuesta y/o para resolver problema. La efectividad de dichas respuestas sera evaluada por porcentaje de acierto y con ello se someterá al modulo LNP a un proceso de entrenamiento y testado recursivo para incrementar su capacidad resolutiva. | A18-A45 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | [19 empty] | 1368.4469 | 1366.3725 | 1417.7889 | 1735.7175
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Esta tarea consistirá en valorar los entregables obtenidos en todos los workpackages para determinar si han alcanzado la validación suficiente para ser integrados dentro de GPRO. Todo ello en base al cumplimiento de requisitos establecidos en la seccion 2.4d de esta propuesta. | A19-A46 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | [23 empty] | 2229.1527 | 578.0853 | 580.0734 | 557.4
|  |  |  | gasto total | 3153.06 | 3152.06 | 3113.2855 | 8874.1355 | 9320.9262 | 8620.4 | 8431.7751 | 9072.5709 | 10430.3786 | 11420.41 | 11702.53 | 11713.21 | 9919.45 | 9914.92 | 7981.19 | 6208.71 | 8314.73 | 12815.98 | 12504.89 | 14883.3 | 9256.83 | 9327.92 | 9593.21 | 11585.13 | 4707.06 | 6778.54 | 3160.6972 | 235957.2991
T1-CARLOS LLORENS |  |  |  |  | Total gastos a imputar justificacion 2019 |  |  | TOTAL GASTO 2019 | Total gastos a imputar justificacion 2020 | [11 empty] | TOTAL GASTO 2020 | Total gastos a imputar justificacion 2021 | [11 empty] | TOTAL GASTO 2021 | TOTALES 19-21
[5 empty] | Oct | Nov | Dic |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado
admin recursos financieros | 20 | 24.68 | 493.6 | PT0-A1-A01 |  |  | 206.1508 | 206.1508 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Nov: 22.8296; Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic: 21.96 | 44.7897 | [5 empty] | 29.4604 |  | 45.4472 |  |  |  |  | 74.9076 | 325.8481 | PT0-A1-A01
coordinación y documentacion PTs (trazabilidad diaria) | 300 | 24.68 | 7404 | PT0-A2-A02 |  |  | 206.1508 | 206.1508 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Nov: 228.2962; Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic: 330.7181 | 559.0144 |  |  |  | 251.0393 | 331.9898 | 324.0639 | 270.0154 | 249.9598 |  |  |  |  | 1427.0683 | 2192.2335 | PT0-A2-A02
coord activ científicas (trazabilidad trimestral) | 300 | 24.68 | 7404 | PT0-A3-A03 |  |  | 412.3016 | 412.3016 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Nov: 35.8425; Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic: 21.96 | 57.8025 |  |  |  | 198.5493 | 262.5738 | 256.3051 | 213.5576 | 197.6955 |  |  |  |  | 1128.6813 | 1598.7854 | PT0-A3-A03
justificación 1a anualidad | 20 | 24.68 | 493.6 | PT0-A4-A04 |  |  | 123.6905 | 123.6905 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Abr: 56.3256; Total gastos a imputar justificacion 2020 May: 65.6191; Total gastos a imputar justificacion 2020 Nov: 456.5925; Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic: 768.6012 | 1347.1384 | [12 empty] | 0 | 1470.8289 | PT0-A4-A04
justificación 2a anualidad | 20 | 24.68 | 493.6 | PT0-A5-A05 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 228.2175 | 301.8089 | [7 empty] | 530.0265 | 530.0265 | PT0-A5-A05
diseñador gráfico | 200 | 24.68 | 4936 | PT1-A6-A11 |  |  | 453.5318 | 453.5318 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Ene: 2831.9339; Total gastos a imputar justificacion 2020 Feb: 1948.1656; Total gastos a imputar justificacion 2020 Mar: 2551.8688 | 7331.9683 | [12 empty] | 0 | 7785.5001 | PT1-A6-A11
Base datos NoSQL | 100 | 24.68 | 2468 | PT1-A7-A12 |  | 1009.866 |  | 1009.866 |  |  | 526.0212 | 2914.0344 | 2904.7409 | 1673.0329 | 2031.8329 | 1186.0172 | 1130.4523 | 1230.4565 | 1318.6391 |  | 14915.2274 | [12 empty] | 0 | 15925.0934 | PT1-A7-A12
Base datos conocimiento+BD hechos probados | 200 | 24.68 | 4936 | PT2-A8-A21 | 1262.3325 |  |  | 1262.3325 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Jun: 782.4015; Total gastos a imputar justificacion 2020 Jul: 492.8879; Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 1084.6348; Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep: 1285.5788 | 3645.503 | [12 empty] | 0 | 4907.8355 | PT2-A8-A21
Construcción sistema experto | 200 | 24.68 | 4936 | PT2-A9-A22 | 420.7775 | 673.244 |  | 1094.0215 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Jun: 622.4557; Total gastos a imputar justificacion 2020 Jul: 553.1692; Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 112.3974; Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic: 1000.2796 | 2288.3018 |  |  |  | 393.9035 | 822.7311 | [7 empty] | 1216.6346 | 4598.9579 | PT2-A9-A22
Base datos contenido foros bioinformáticos | 200 | 24.68 | 4936 | PT2-A10-A23 |  |  |  | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 694.8406; Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep: 661.8588; Total gastos a imputar justificacion 2020 Oct: 720.7392; Total gastos a imputar justificacion 2020 Nov: 477.3675; Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic: 284.1628 | 2838.969 | [12 empty] | 0 | 2838.969 | PT2-A10-A23
chatbot |  |  |  | PT2-A11-A24 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A11-A24
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A12-A31
Migración del suite | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT3-A13-A32 |  |  | 302.3545 | 302.3545 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Ene: 783.5961; Total gastos a imputar justificacion 2020 Feb: 1667.3644; Total gastos a imputar justificacion 2020 Oct: 1126.6943; Total gastos a imputar justificacion 2020 Nov: 538.3226; Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic: 665.8282 | 4781.8055 | [12 empty] | 0 | 5084.1601 | PT3-A13-A32
Reproducción análisis de exoma cancer humano | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT4-A14-A41 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 841.6461 | 759.6058 | 754.3572 | [9 empty] | 2355.6092 | 2355.6092 | PT4-A14-A41
Reproducción análisis RNAseq | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT4-A15-A42 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 943.6639 | 851.6792 | 845.7945 | [9 empty] | 2641.1376 | 2641.1376 | PT4-A15-A42
Reproducción análsis De Novo Seq | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT4-A16-A43 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 690.5507 | 914.3724 | 798.7614 | [8 empty] | 2403.6845 | 2403.6845 | PT4-A16-A43
Reproducción análisis metagenómica | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT4-A17-A44 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 920.7343 | 800.0759 | 1026.979 | [8 empty] | 2747.7891 | 2747.7891 | PT4-A17-A44
Test y entrenamiento asistente virtual | 110 | 24.68 | 2714.8 | PT4-A18-A45 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 890.3363 | 869.0806 | 920.507 | 1238.4374 |  |  |  |  | 3918.3613 | 3918.3613 | PT4-A18-A45
Valoración de todos los entregables | 123.85 | 24.68 | 3056.618 | PT4-A19-A46 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1704.68 |  |  |  | 1704.68 | 1704.68 | PT4-A19-A46
Horas totales según memoria | 2343.85 |  | 57846.218 | Presupuesto aprox | 1683.11 | 1683.11 | 1704.18 | 5070.4 | 3615.53 | 3615.53 | 3077.89 | 2970.36 | 2970.36 | 3077.89 | 3077.89 | 3077.89 | 3077.89 | 3077.89 | 3077.89 | 3093.51 | 37810.52 | 1785.31 | 3222.57 | 3314.6 | 2897.45 | 2609.44 | 1478.91 | 1404.08 | 1731.54 | 1704.68 |  |  |  | 20148.58 | 63029.5
T2-AHMED IBRAHEM |  |  |  |  | Total gastos a imputar justificacion 2019 |  |  | TOTAL GASTO 2019 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Ene: Total gastos a imputar justificacion 2020 | TOTAL GASTO 2020 | Total gastos a imputar justificacion 2021 | [11 empty] | TOTAL GASTO 2021 | TOTALES 19-21
[5 empty] | Oct | Nov | Dic |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado
admin recursos financieros |  |  |  | PT0-A1-A01 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A1-A01
coordinación y documentacion PTs (trazabilidad diaria) |  |  |  | PT0-A2-A02 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A2-A02
coord activ científicas (trazabilidad trimestral) |  |  |  | PT0-A3-A03 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A3-A03
justificación 1a anualidad |  |  |  | PT0-A4-A04 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A4-A04
justificación 2a anualidad |  |  |  | PT0-A5-A05 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT0-A5-A05
diseñador gráfico | 904.75 | 15.65 | 14159.3375 | PT1-A6-A11 |  |  |  | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Ene: 1762.4845; Total gastos a imputar justificacion 2020 Feb: 1900.0238; Total gastos a imputar justificacion 2020 Mar: 2213.44; Total gastos a imputar justificacion 2020 Abr: 2213.44; Total gastos a imputar justificacion 2020 May: 710.2549; Total gastos a imputar justificacion 2020 Jun: 1753.7114; Total gastos a imputar justificacion 2020 Jul: 319.5367 | 10872.8912 | 1031.7583 | 927.4188 | 1283.0903 | 1103.1138 | [8 empty] | 4345.3813 | 15218.2725 | PT1-A6-A11
Base datos NoSQL |  |  |  | PT1-A7-A12 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT1-A7-A12
Base datos conocimiento+BD hechos probados |  |  |  | PT2-A8-A21 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A8-A21
Construcción sistema experto* | 1000 | 15.65 | 15650 | PT2-A9-A22 | 1060.45 | 1059.45 |  | 2119.9 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Jul: 351.4903; Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 709.2923; Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep: 710.2549; Total gastos a imputar justificacion 2020 Oct: 1852.1121; Total gastos a imputar justificacion 2020 Nov: 1701.7046; Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic: 2505.76 | 7830.6142 | 1517.2917 | 1363.8512 | 1511.8897 | 1081.4841 | 997.8733 | 990.73 | 1018.6533 | 1111.2153 | 997.7714 |  |  |  | 10590.76 | 20541.2742 | PT2-A9-A22
Base datos contenido foros bioinformáticos |  |  |  | PT2-A10-A23 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A10-A23
chatbot |  |  |  | PT2-A11-A24 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 540.7421 | 498.9367 | 495.36 | 509.3267 | 488.9347 | 399.1086 |  |  |  | 2932.4087 | 2932.4087 | PT2-A11-A24
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A12-A31
Migración del suite | 673.25 | 15.65 | 10536.3625 | PT3-A13-A32 |  |  | 1079.62 | 1079.62 | 450.9555 | 460.9762 |  |  | 1503.1851 | 828.6286 | 1420.163 | 1501.1477 | 1503.1851 | 473.8879 | 804.0554 |  | 8946.1846 | [12 empty] | 0 | 10025.8046 | PT3-A13-A32
Reproducción análisis de exoma cancer humano |  |  |  | PT4-A14-A41 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A14-A41
Reproducción análisis RNAseq |  |  |  | PT4-A15-A42 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A15-A42
Reproducción análsis De Novo Seq |  |  |  | PT4-A16-A43 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A16-A43
Reproducción análisis metagenómica |  |  |  | PT4-A17-A44 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A17-A44
Test y entrenamiento asistente virtual |  |  |  | PT4-A18-A45 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A18-A45
Valoración de todos los entregables |  |  |  | PT4-A19-A46 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A19-A46
Horas totales según memoria | 2578 |  | 40345.7 | Presupuesto aprox | 1060.45 | 1059.45 | 1079.62 | 3199.52 | 2213.44 | 2361 | 2213.44 | 2213.44 | 2213.44 | 2582.34 | 2091.19 | 2210.44 | 2213.44 | 2326 | 2505.76 | 2505.76 | 27649.69 | 2549.05 | 2291.27 | 2794.98 | 2725.34 | 1496.81 | 1486.09 | 1527.98 | 1600.15 | 1396.88 |  |  |  | 17868.55 | 48717.76
T3-NUEVA CONTRATACION (Ana Miguel para 2020/ Raquel Ceprian para 2021) |  |  |  |  | Total gastos a imputar justificacion 2019 |  |  | TOTAL GASTO 2019 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Ene: Total gastos a imputar justificacion 2020 | TOTAL GASTO 2020 | Total gastos a imputar justificacion 2021 | [11 empty] | TOTAL GASTO 2021 | TOTALES 19-21
[5 empty] | Oct | Nov | Dic |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado
admin recursos financieros | 712 | 14.5 | 10324 | PT0-A1-A01 |  |  |  | 0 | 617.6037 | 728.2698 | 508.7872 | 526.9487 | 422.8676 | 547.4851 | 508.7872 | 451.5075 | 499.336 | 520.0245 |  |  | 5331.6172 |  |  | 75.4843 |  | 141.1049 | 586.1452 | 449.1452 | 614.6956 | 386.6614 | 407.3337 | 409.5312 | 417.4259 | 3487.5274 | 8819.1446 | PT0-A1-A01
coordinación y documentacion PTs (trazabilidad diaria) | 710.03 | 14.5 | 10295.435 | PT0-A2-A02 |  |  |  | 0 | 574.0626 | 507.2935 | 624.2058 | 484.264 | 560.9117 | 233.756 | 360.4327 | 289.1194 | 289.4058 | 284.3793 |  |  | 4207.8309 |  |  | 108.7941 |  | 333.7131 | 703.4011 | 763.9766 | 598.5818 | 561.0655 | 591.0621 | 594.2507 | 556.1467 | 4810.9919 | 9018.8228 | PT0-A2-A02
coord activ científicas (trazabilidad trimestral) | 712 | 14.5 | 10324 | PT0-A3-A03 |  |  |  | 0 | 633.0437 | 451.0398 | 398.2373 | 382.9225 | 398.2373 | 496.0187 | 255.038 | 446.3523 | 398.2373 | 406.5063 |  |  | 4265.6332 |  |  | 273.7314 |  | 211.6574 | 688.2237 | 764.6482 | 626.0626 | 572.8787 | 603.5069 | 606.7627 | 538.9646 | 4886.4362 | 9152.0693 | PT0-A3-A03
justificación 1a anualidad | 302 | 14.5 | 4379 | PT0-A4-A04 |  |  |  | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Feb: 437.3369; Total gastos a imputar justificacion 2020 Mar: 577.3797; Total gastos a imputar justificacion 2020 Abr: 633.3849; Total gastos a imputar justificacion 2020 May: 577.3797 | 2225.4811 | [12 empty] | 0 | 2225.4811 | PT0-A4-A04
justificación 2a anualidad | 302 | 14.5 | 4379 | PT0-A5-A05 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1391.084 | 1391.2945 | [7 empty] | 2782.3785 | 2782.3785 | PT0-A5-A05
diseñador gráfico |  |  |  | PT1-A6-A11 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT1-A6-A11 | bar: Total gastos a imputar justificacion 2020 Ene to Total gastos a imputar justificacion 2020 Oct
Base datos NoSQL |  |  |  | PT1-A7-A12 |  |  |  | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 May: 149.2137; Total gastos a imputar justificacion 2020 Jun: 380.6046; Total gastos a imputar justificacion 2020 Jul: 414.9916; Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 352.2703; Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep: 352.2703; Total gastos a imputar justificacion 2020 Oct: 357.4804 | 2006.831 | [12 empty] | 0 | 2006.831 | PT1-A7-A12
Base datos conocimiento+BD hechos probados |  |  |  | PT2-A8-A21 |  |  |  | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Jun: 612.6656; Total gastos a imputar justificacion 2020 Jul: 569.3605; Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 569.3605; Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep: 569.3605; Total gastos a imputar justificacion 2020 Oct: 580.1396 | 2900.8867 | [12 empty] | 0 | 2900.8867 | PT2-A8-A21
Construcción sistema experto |  |  |  | PT2-A9-A22 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A9-A22 | bar: Total gastos a imputar justificacion 2020 Jun to Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic
Base datos contenido foros bioinformáticos |  |  |  | PT2-A10-A23 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A10-A23 | bar: Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago to Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic
chatbot |  |  |  | PT2-A11-A24 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT2-A11-A24 | bar: Total gastos a imputar justificacion 2020 May to Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A12-A31 | bar: Total gastos a imputar justificacion 2020 Abr to Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic
Migración del suite |  |  |  | PT3-A13-A32 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT3-A13-A32 | bar: Total gastos a imputar justificacion 2020 Ene to Total gastos a imputar justificacion 2020 Feb; Total gastos a imputar justificacion 2020 May to Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic
Reproducción análisis de exoma cancer humano | 35 | 14.5 | 507.5 | PT4-A14-A41 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 619.858 | [9 empty] | 619.858 | 619.858 | PT4-A14-A41
Reproducción análisis RNAseq | 35 | 14.5 | 507.5 | PT4-A15-A42 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 470.0981 | [9 empty] | 470.0981 | 470.0981 | PT4-A15-A42
Reproducción análsis De Novo Seq | 35 | 14.5 | 507.5 | PT4-A16-A43 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 235.0491 | 435.5694 | [8 empty] | 670.6185 | 670.6185 | PT4-A16-A43
Reproducción análisis metagenómica | 29 | 14.5 | 420.5 | PT4-A17-A44 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 194.7549 | 364.5866 | [8 empty] | 559.3416 | 559.3416 | PT4-A17-A44
Test y entrenamiento asistente virtual |  |  |  | PT4-A18-A45 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | PT4-A18-A45
Valoración de todos los entregables | 44 | 14.5 | 638 | PT4-A19-A46 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 349.8244 | 368.5273 | 370.5154 | 347.8128 | 1436.6799 | 1436.6799 | PT4-A19-A46
Horas totales según memoria | 2916.03 |  | 39701.435 | Presupuesto aprox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.71 | 2123.94 | 2108.61 | 2027.52 | 2108.61 | 2270.53 | 2108.61 | 2108.61 | 2108.61 | 2148.53 |  |  | 20938.28 |  |  | 1977.77 | 2191.24 | 2077.77 | 1977.77 | 1977.77 | 1839.34 | 1870.43 | 1970.43 | 1981.06 | 1860.35 | 19723.93 | 40662.21
T4-NUEVA CONTRATACION (AYA ALLAH ALI) |  |  |  |  | Total gastos a imputar justificacion 2019 |  |  | TOTAL GASTO 2019 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Ene: Total gastos a imputar justificacion 2020 | TOTAL GASTO 2020 | Total gastos a imputar justificacion 2021 | [11 empty] | TOTAL GASTO 2021 | TOTALES 19-21
[5 empty] | Oct | Nov | Dic |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado
admin recursos financieros |  |  |  | PT0-A1-A01 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT0-A1-A01
coordinación y documentacion PTs (trazabilidad diaria) |  |  |  | PT0-A2-A02 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT0-A2-A02
coord activ científicas (trazabilidad trimestral) |  |  |  | PT0-A3-A03 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT0-A3-A03
justificación 1a anualidad |  |  |  | PT0-A4-A04 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT0-A4-A04
justificación 2a anualidad |  |  |  | PT0-A5-A05 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT0-A5-A05
diseñador gráfico |  |  |  | PT1-A6-A11 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT1-A6-A11
Base datos NoSQL |  |  |  | PT1-A7-A12 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT1-A7-A12
Base datos conocimiento+BD hechos probados |  |  |  | PT2-A8-A21 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT2-A8-A21
Construcción sistema experto |  |  |  | PT2-A9-A22 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT2-A9-A22
Base datos contenido foros bioinformáticos | 200 | 9.33 | 1866 | PT2-A10-A23 |  |  |  | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 977.4126; Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep: 982.6282 | 1960.0407 | [14 empty] | PT2-A10-A23
chatbot | 1963.65 | 9.33 | 18320.8545 | PT2-A11-A24 |  |  |  | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 May: 559.7; Total gastos a imputar justificacion 2020 Jun: 1279.15; Total gastos a imputar justificacion 2020 Jul: 1317.21; Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 461.8274; Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep: 464.2918 | 4082.1793 |  | 912.27 | 1860.07 | 1860.07 | 1531.6366 | 1504.6281 | 1504.6281 | 1504.6199 | 1688.84 | 1688.84 | 1709.68 | 252.56 | 16017.8426 | 17977.8834 | PT2-A11-A24
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 |  |  |  | 0 | [26 empty] | 4082.1793 | PT3-A12-A31
Migración del suite |  |  |  | PT3-A13-A32 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT3-A13-A32
Reproducción análisis de exoma cancer humano |  |  |  | PT4-A14-A41 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT4-A14-A41
Reproducción análisis RNAseq |  |  |  | PT4-A15-A42 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT4-A15-A42
Reproducción análsis De Novo Seq |  |  |  | PT4-A16-A43 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT4-A16-A43
Reproducción análisis metagenómica |  |  |  | PT4-A17-A44 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT4-A17-A44
Test y entrenamiento asistente virtual | 104 | 9.33 | 970.32 | PT4-A18-A45 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 328.4334 | 322.6419 | 322.6419 | 322.6401 |  |  |  |  | 1296.3574 | 1296.3574 | PT4-A18-A45
Valoración de todos los entregables |  |  |  | PT4-A19-A46 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT4-A19-A46
Horas totales según memoria | 2267.65 |  | 21157.1745 | Presupuesto aprox | 0 | 0 | 0 | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 May: 559.7; Total gastos a imputar justificacion 2020 Jun: 1279.15; Total gastos a imputar justificacion 2020 Jul: 1317.21; Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 1439.24; Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep: 1446.92 | 6042.22 |  | 912.27 | 1860.07 | 1860.07 | 1860.07 | 1827.27 | 1827.27 | 1827.26 | 1688.84 | 1688.84 | 1709.68 | 252.56 | 17314.2 | 23356.42
[5 empty] | Total gastos a imputar justificacion 2019 |  |  | TOTAL GASTO 2019 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Ene: Total gastos a imputar justificacion 2020 | TOTAL GASTO 2020 | TOTALES 19-21
T5-NUEVA CONTRATACION (IVAN ZAMORA) es programador contratado en lugar de subcontratado como externo |  |  |  |  | Oct | Nov | Dic |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado
admin recursos financieros |  |  |  | PT0-A1-A01 | [18 empty] | PT0-A1-A01
coordinación y documentacion PTs (trazabilidad diaria) |  |  |  | PT0-A2-A02 | [18 empty] | PT0-A2-A02
coord activ científicas (trazabilidad trimestral) |  |  |  | PT0-A3-A03 | [18 empty] | PT0-A3-A03
justificación 1a anualidad |  |  |  | PT0-A4-A04 | [18 empty] | PT0-A4-A04
justificación 2a anualidad |  |  |  | PT0-A5-A05 | [18 empty] | PT0-A5-A05
diseñador gráfico |  |  |  | PT1-A6-A11 | [18 empty] | PT1-A6-A11
Base datos NoSQL | 125.34 | 9.21 | 1154.3814 | PT1-A7-A12 |  |  |  |  | Total gastos a imputar justificacion 2020 Jul: 1055.05; Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 392.5854 | 1447.6354 | 1447.6354 | PT1-A7-A12
Base datos conocimiento+BD hechos probados | 85.34 | 9.21 | 785.9814 | PT2-A8-A21 |  |  |  |  | Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep: 705.3568 | 705.3568 | 705.3568 | PT2-A8-A21
Construcción sistema experto* |  |  |  | PT2-A9-A22 | [18 empty] | PT2-A9-A22
Base datos contenido foros bioinformáticos | 141.75 | 9.21 | 1305.5175 | PT2-A10-A23 |  |  |  |  | Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 703.3046; Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep: 390.5332 | 1093.8379 | 1093.8379 | PT2-A10-A23
chatbot |  |  |  | PT2-A11-A24 | [18 empty] | PT2-A11-A24
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 | [18 empty] | PT3-A12-A31
Migración del suite |  |  |  | PT3-A13-A32 | [18 empty] | PT3-A13-A32
Reproducción análisis de exoma cancer humano |  |  |  | PT4-A14-A41 | [18 empty] | PT4-A14-A41
Reproducción análisis RNAseq |  |  |  | PT4-A15-A42 | [18 empty] | PT4-A15-A42
Reproducción análsis De Novo Seq |  |  |  | PT4-A16-A43 | [18 empty] | PT4-A16-A43
Reproducción análisis metagenómica |  |  |  | PT4-A17-A44 | [18 empty] | PT4-A17-A44
Test y entrenamiento asistente virtual |  |  |  | PT4-A18-A45 | [18 empty] | PT4-A18-A45
Valoración de todos los entregables |  |  |  | PT4-A19-A46 | [18 empty] | PT4-A19-A46
Horas totales según memoria | 352.43 |  | 3245.8803 | Presupuesto aprox |  |  |  |  | Total gastos a imputar justificacion 2020 Jul: 1055.05; Total gastos a imputar justificacion 2020 Ago: 1095.89; Total gastos a imputar justificacion 2020 Sep: 1095.89 | 3246.83 | 3246.83
[5 empty] | Total gastos a imputar justificacion 2019 |  |  | TOTAL GASTO 2019 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Ene: Total gastos a imputar justificacion 2020 | TOTAL GASTO 2020 | Total gastos a imputar justificacion 2021 | [11 empty] | TOTAL GASTO 2021 | TOTALES 19-21
T6-NUEVA CONTRATACION (GENIS MARTINEZ) programador contratado en lugar de subcontratado como externo |  |  |  |  | Oct | Nov | Dic |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Concepto | Num horas | Salario/hora | Salario total | Paquete trabajo asociado
[8 empty] | 0 | [27 empty] | PT0-A1-A01
[8 empty] | 0 | [27 empty] | PT0-A2-A02
[8 empty] | 0 | [27 empty] | PT0-A3-A03
[8 empty] | 0 | [27 empty] | PT0-A4-A04
[8 empty] | 0 | [27 empty] | PT0-A5-A05
diseñador gráfico |  |  |  | PT1-A6-A11 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 166.9046 | 178.67 | 484.9418 | 470.5282 | [8 empty] | 1301.0447 | 1301.0447 | PT1-A6-A11
Base datos NoSQL | 105 | 4.06 | 426.3 | PT1-A7-A12 |  |  |  | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Nov: 261.4189; Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic: 271.0991 | 532.518 | [13 empty] | 532.518 | PT1-A7-A12
Base datos conocimiento+BD hechos probados | 144.86 | 4.06 | 588.1316 | PT2-A8-A21 |  |  |  | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Oct: 333.41 | 333.41 | [13 empty] | 333.41 | PT2-A8-A21
Construcción sistema experto* |  |  |  | PT2-A9-A22 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 109.6454 | 112.15 | 785.8182 | 762.4618 | 1241.41 | 888.99 | 993.03 | 997.13 | 1576.51 |  |  |  | 7467.1453 | 7467.1453 | PT2-A9-A22
Base datos contenido foros bioinformáticos | 135.14 | 4.06 | 548.6684 | PT2-A10-A23 |  |  |  | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Nov: 299.3911; Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic: 398.2209 | 697.612 | [13 empty] | 697.612 | PT2-A10-A23
chatbot |  |  |  | PT2-A11-A24 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT2-A11-A24
Docker |  |  |  | PT3-A12-A31 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT3-A12-A31
Migración del suite |  |  |  | PT3-A13-A32 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT3-A13-A32
Reproducción análisis de exoma cancer humano |  |  |  | PT4-A14-A41 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT4-A14-A41
Reproducción análisis RNAseq |  |  |  | PT4-A15-A42 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT4-A15-A42
Reproducción análsis De Novo Seq |  |  |  | PT4-A16-A43 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT4-A16-A43
Reproducción análisis metagenómica |  |  |  | PT4-A17-A44 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT4-A17-A44
Test y entrenamiento asistente virtual |  |  |  | PT4-A18-A45 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT4-A18-A45
Valoración de todos los entregables |  |  |  | PT4-A19-A46 |  |  |  | 0 | [27 empty] | PT4-A19-A46
Horas totales según memoria | 385 |  | 1563.1 | Presupuesto aprox | 0 | 0 | 0 | 0 | Total gastos a imputar justificacion 2020 Oct: 333.41; Total gastos a imputar justificacion 2020 Nov: 560.81; Total gastos a imputar justificacion 2020 Dic: 669.32 | 1563.54 | 276.55 | 290.82 | 1270.76 | 1232.99 | 1241.41 | 888.99 | 993.03 | 997.13 | 1576.51 |  |  |  | 8768.19 | 10331.73

## cronograma entregables
Tabla 3.- Gant Chart actualizadado de tareas 2019-2021 fecha finalización de los entregables
Paquete de trabajo | Descripcion | Actividad | Inicio | Fin | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
PT0 gestion proyecto | Administrar los recursos financieros del proyecto. | A1-A01 | 2019-10-01 | 2021-12-31 | [26 empty] | E1-E01 | E1-E01 | El entregable esta asociado a a la actividad A1-A01, A2-A02, A3-A03, A4-A04, A5-A05
PT0 gestion proyecto | Coordinar y documentar todos los paquetes de trabajo con una trazabilidad diaria. | A2-A02 | 2019-12-01 | 2021-12-31 | [27 empty] | E2-E02 | El entregable esta asociado a a la actividad A1-A01, A2-A02, A3-A03, A4-A04
PT0 gestion proyecto | Coordinar todas las actividades cientificas con una trazabilidad trimestral | A3-A03 | 2019-12-01 | 2021-12-31 | [26 empty] | E3-E03 | E3-E03 | El entregable esta asociado a a la actividad A1-A01, A2-A02, A3-A03, A5-A05
PT0 gestion proyecto | Prepaar justificaciones y reportes de actividades y subirlos a la plataforma del ministerio cuando se abra el plazo de justificación año1 | A4-A04 | 2019-12-01 | 2020-12-31 | [14 empty] | E2-E02 | [12 empty] | E4-E11 | El entregable esta asociado a a la actividad A6-A11
PT0 gestion proyecto | Preparar justificaciones y reportes de actividades y subirlos a la plataforma del ministerio cuando se abra el plazo de justificación año2 | A5-A05 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | [27 empty] | E5-E12 | El entregable esta asociado a a la actividad A7-A12
PT1 Gestion e integracion del Big Data Biologico | En esta tarea diseñaremos y construiremos un diseñador gráfico que permita el usuario diseñar pipelines a la carta seleccionando una serie de herramientas software y enlazando dinámicamente ficheros de resultados reportados por una aplicación para ser input de la siguiente. La configuracion del pipeline y sus parametros se podrá guardar, reutilizar y editar por el usuario. El diseñador gráfico se construirá en un lenguaje específico de dominio (DSL) diseñado para canalizaciones bioinformática | A6-A11 | 2019-12-01 | 30/04/2021 | [18 empty] | E4-E11 | [8 empty] | E6-E21 | El entregable esta asociado a a la actividad A8-A21, A9-A22 y A10-A23
PT1 Gestion e integracion del Big Data Biologico | Crearemos una base de datos relacional NoSQL como Graph [Neo4j] y MongoDB, para centralizar el conocimiento omico y biologico que usa nuestra infraestructura en la anotación. Los contenidos serán actualizados mediante gestor de APIs (application programming interface) para las bases de datos que faciliten estas herramientas. Para las otras bases de datos, crearemos un rastreador web con entendimiento generalizado de los esquemas de las bases de datos y sus políticas de propiedad y privacidad. | A7-A12 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | [14 empty] | E5-E12 | [12 empty] | E7-E22 | El entregable esta asociado a a la actividad A8-A21, A10-A23 y A11-A24
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Dos bases de datos. Una base de datos de conocimiento que generaremos a partir de nuestro propio conocimiento sobre los parametros óptimos a configurar en programas de cada pipelines y cual es la interpretatividad de los resultados en cada paso. Despues crearemos una base de datos de hechos probados con registro de toda la toma de decisiones tomadas por el propio usuario en la ejecucion del pipeline. | A8-A21 | 2019-10-01 | 2020-10-30 | [27 empty] | E8-E31 | El entregable esta asociado a a la actividad A12-A31
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Construcción de un sistema experto con capacidad de aprendizaje para toma de decisiones que usará la base de datos desarrollada en la tarea 2.1 como bases de datos de conocimiento y de hecho desde donde exploraremos varias modelos de toma de decisiones basado en reglas para elucidar el modelo mas efectivo como motor de inferencia tanto en reglas preestablecidas como en las construidas mediante aprendizaje (observational learning). | A9-A22 | 2019-10-01 | 2021-09-30 | [23 empty] | E6-E21 |  |  |  | E9-E32 | El entregable esta asociado a a la actividad A13-A32
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Esta es una tarea de mineria de datos para crear una base de datos indexando terminos clave sobre información y contenido en foros bioinfomáticos en línea como Biostar, SEQanswer, GATK, etc, en particular en relación a las distintas herramientas que constituyen los pipelines de GPRO y las bases de datos que usa.Esta base de datos inclurá igualmente información sobre los resultados óptimos | A10-A23 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [27 empty] | E10-E41 | El entregable esta asociado a a la actividad A14-A41, A15-A42, A16-A43, A17-A44, A18-A45, A19-A46
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico | Aquí aplicaremos procesamiento de lenguaje natural (NLP) y la plataforma de aprendizaje automático ML para procesar la informacion obtenida en la tarea 2.3. Las tecnología ML servirá para construir un motor de respuesta a preguntas interactivas donde la elección de la respuesta dependerá del alcance de los datos y del tipo de preguntas. El asistente virtual se implementará como un agente interactivo (chat bot) que hará recomendaciones o incluso conectará al usuario con alguein de nuestro equipo | A11-A24 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | [26 empty] | E7-E22
PT3- Acciones de mejora y adaptacion de formato | Diseño y creación de contenedor utilizando la tecnologia de containers para simplificar la instalación de programas, pipelines, bases de datos, scripts, espacios de trabajos, recursos de usuarios, librerias informaticas y otras dependencias. A este fin usaremos la herramienta Docker Swarm or Google Kubernetes para obtener una arquitectura cloud apropiada. Todo ello con objeto de mejorar y simplificar la instalación, mantenimiento y escalabilidad de la infraestructura back end. | A12-A31 | 2020-04-01 | 2021-09-30 | [23 empty] | E8-E31
PT3- Acciones de mejora y adaptacion de formato | Migración de la actual version del suite desde Eclipse RCP (Rich Client Platform), a Eclipse RAP (Remote Application Platform). Todo ello mediante programacion java para poder separar determinadas capas del software (aka application, business and data layer) de la capa de presentacion (UI). Subsigueintemente implementaremos un portador RAP desde la la UI para tener una arquitectura util que nos permita añadir y compilar una capa de formato adaptada a formato web. | A13-A32 | 2019-12-01 | 2020-12-31 | [14 empty] | E9-E32
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un análisis de exoma de cancer humano con llamada de variantes de tipo SNP/Indel usando el pipeline BWA-GATK-MUTECT y una colección de muestras de cancer obtenidas a partir del SRA archive del NCBI. Se usara la herramienta VEP de ensembl para anotar efectos a las variantes | A14-A41 | 2021-01-01 | 2021-03-31
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un análisis RNAseq para testar expresión diferencial usando el pipeline TOPHAT-CUFFLINKS y una colección de muestras de transcriptoma humano obtenidas a partir del SRA archive del NCBI. Se usaran las bases de datos de Biomart, Gene Ontology, KEGG y OMIM para anotar nombres y codigos de gen, ontologias de genes, metaboloma y patologia asociada. | A15-A42 | 2021-01-01 | 2021-03-31
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un estudio de novo usando el pipeline OASES-BLAST para ensamblar de novo, anotar yy realizar el perfil funcional de un transcriptoma no modelo obtenido sel SRA archive del NCBI. Se usaran las bases de datos de NR, Gene Ontology, KEGG para anotar transcritos, ontologías genicas ymetaboloma. | A16-A43 | 2021-02-01 | 2021-04-30
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Se reproducirá un análisis de metagenomica 16S usando el pipeline INFERNAL-MOTHUR y como caso a estudio una colección de muestras sobre una patologáa de base microbiana tambien obtenidas a partir del SRA archive del NCBI. Se usaran las bases de datos de la RDP project para anotar taxonomia a los distintos taxa bacterianos identificados. | A17-A44 | 2021-02-01 | 2021-04-30
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Aquí se someterá al asistente virtual a múltiples preguntas respecto soluciones o recomendaciones y sitios web/foros a seguir según que protocolo o tematica o problema bioinformatico a abordar dentro de la omica. Todo ello para valorar su capacidad de respuesta y/o para resolver problema. La efectividad de dichas respuestas sera evaluada por porcentaje de acierto y con ello se someterá al modulo LNP a un proceso de entrenamiento y testado recursivo para incrementar su capacidad resolutiva. | A18-A45 | 2021-05-01 | 2021-08-31
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion | Esta tarea consistirá en valorar los entregables obtenidos en todos los workpackages para determinar si han alcanzado la validación suficiente para ser integrados dentro de GPRO. Todo ello en base al cumplimiento de requisitos establecidos en la seccion 2.4d de esta propuesta. | A19-A46 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | [26 empty] | E10-E41